|  |
| --- |
| проектГерб**АДМИНИСТРАЦИЯ**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕСТРАВСКИЙ**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Об утверждении муниципальной программы

мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 - 2022 годы

В целях реализации мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании населения на территории муниципального района Пестравский Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", Законом Самарской области от 12.12.2011 № 144-ГД "О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области", руководствуясь статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский, администрация муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 - 2022 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Степь" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Пестравский по вопросам общественной безопасности, правопорядка и противодействия коррупции (В.А. Семдянов).

Глава муниципального района

Пестравский А.П. Любаев

Казанцева Т.А.

Шаталова Е.В. 8(846)7422247

Приложение

 к постановлению администрации

 муниципального района Пестравский

 Самарской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_

**Паспорт муниципальной программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 - 2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы | Муниципальная программа мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 - 2022 годы. |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» |
| Участники муниципальнойпрограммы | - ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" (по согласованию); - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Пестравский Самарской области (далее - КДН); - МБУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» (далее - МБУ УКМПС);- ГКУ СО КЦСОН Юго-западного округа (по согласованию);  - МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии муниципального района Пестравский (далее - МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии);- МАУ «Редакция газеты «Степь» муниципального района Пестравский Самарской области» (далее - газета «Степь»);- Пестравский территориальный отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области (далее - отдел образования) (по согласованию);- Администрации сельских поселений муниципального района Пестравский Самарской области (далее - администрации сельских поселений) (по согласованию);- Отделение МВД России по Пестравскому району (далее - Отделение МВД) (по согласованию). |
| Цели муниципальной программы | - снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Пестравский;- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. |
| Задачи муниципальной программы | - профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;- организация взаимодействия субъектов профилактики наркомании муниципального района Пестравский, в том числе правоохранительных органов;- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;- подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Профилактика наркомании на территории муниципального района Пестравский.  Индикаторы: - уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Пестравский, снижение до: 2020 г. до 0,17%; 2021 г. до 0,1%; 2022 г. до 0,07%.- доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в общем количестве преступлений, совершенных на территории муниципального района Пестравский, снижение до: 2020 г. до 0,03%; 2021 г. до 0,03%; 2022 г. до 0,03%. |
| Планы мероприятийс указанием сроков реализации | Планы мероприятий указаны в разделе 3 настоящей муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - начало - январь 2020 года; - окончание - декабрь 2022 года, муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальнойпрограммы | - Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 192 000 рублей – из районного бюджета, в том числе: - в 2020 году – 64 000 рублей. - в 2021 году – 64 000 рублей. - в 2022 году – 64 000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - Снижение количества лиц, употребляющих наркотики, за счет активных мер профилактического характера среди населения, увеличения представленных услуг по диагностированию, лечению и реабилитации представителей групп риска; - снижение заболеваемости наркоманией, СПИДом, другими сопутствующими наркомании болезнями;- организация эффективной системы профилактики злоупотребления наркотиками среди всех слоев населения;- повышение антинаркотической ориентации общества (проведение пропагандисткой работы в СМИ). |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

В настоящее время в Пестравском районе существует система противодействия незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, которую необходимо поддерживать и развивать для повышения эффективности межведомственного взаимодействия всех заинтересованных структур в сфере профилактики наркомании. Проблема злоупотребления наркотическими веществами до сих пор остается актуальной, поэтому для сокращения незаконного спроса на наркотические и психотропные вещества и сокращения незаконного предложения, наркотических и психотропных веществ необходима специально разработанная система мер, которая и представлена в настоящей Программе.

По данным ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" по состоянию на 01.07.2019 на диспансерном учете состоит 9 человек с диагнозом: наркомания. Снят 1 человек (отсутствие сведений длительный период времени). Поставлено 2 человека на учет с диагнозом: наркомания (повторно).

Отделением МВД России по Пестравскому району на постоянной основе проводятся мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение совершения среди несовершеннолетних правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров. Участковыми уполномоченными полиции ежеквартально на своих административных участках при проведении схода граждан проводится социологический мониторинг наркотической ситуации, путем проведения бесед с жителями Пестравского района, также при совместных рейдах с комиссией по профилактике детской безнадзорности осуществляется проверка бытовых условий состоящих на учете семей, с которыми также проводятся беседы профилактического характера в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Пестравского района.

Сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в селе Пестравка у гражданина было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана» массой 4,366 кг. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Всего привлечено к административной ответственности 2 лица, а именно по ст.6.9 КоАП РФ - шесть лиц.

Сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Пестравскому району в текущем периоде было направлено в ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» 6 лиц с признаками наркотического опьянения, только у одного лица подтвердился диагноз, одно лицо отказалось от прохождения освидетельствования.

Фактов употребления несовершеннолетними наркотических веществ, выявлено не было.

Ключевым вопросом для правоохранительных органов является поиск оптимальных форм и методов предупредительного воздействия на правонарушителей, в том числе несовершеннолетних, которые не противоречат полномочиям установленным законодательством. Так сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции в тесном взаимодействии с сотрудниками Отделения МВД России по Пестравскому району, в частности с участковыми уполномоченными полиции и инспектором по делам несовершеннолетних, регулярно проводятся обследование мест массового посещения граждан, правила посещения и работы развлекательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Пестравский. Проводятся рейды по торговым точкам, осуществляющим реализацию алкогольной продукции. Сотрудники филиала работают в тесном взаимодействии с врачом наркологом ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» по выявлению наркозависимых лиц.

Все проводимые мероприятия направлены на недопущение преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

По учетам Чапаевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области (в Пестравском районе) в 2019 году прошло лиц, осужденных по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) - 2, из них несовершеннолетних - 0 (АППГ – 2, из них несовершеннолетних - 0).

Всего за 2018 год по учетам УИИ прошло - 4 человека, осужденных за аналогичные преступления, из них несовершеннолетних нет.

Повторных преступлений данной категорией лиц в период отбывания наказаний не допущены.

В рамках операции «Мак» главами сельских поселений совместно с администрацией района, правоохранительными органами, депутатами собраний представителей сельских поселений, жителями поселений было уничтожено дикорастущей конопли и наркосодержащей растительности:

Сельское поселение Марьевка – уничтожено 130 кв.м. путем скашивания;

Сельское поселение Михайло-Овсянка – уничтожено 68 кв.м. путем скашивания и сжигания;

Сельское поселение Мосты – уничтожено 200 кв.м. путем скашивания.

На территориях сельских поселений Майское, Высокое, Падовка, Пестравка, Красная Поляна не обнаружено очагов произрастания, так как ранее были выявлены и механическим путем уничтожены дикорастущие наркосодержащие растения до периода цветения.

Работа культурно - досуговых учреждений муниципального района Пестравский направлена, прежде всего, на развитие творческих способностей, повышение уровня культурного досуга населения, сохранение национальных традиций.

Ведется активная работа по профилактике негативных явлений у молодого населения муниципального района Пестравский. Одна из приоритетных задач, которая стоит перед специалистами культурно - досуговых учреждений это пропаганда здорового образа жизни, содействие в формировании у молодежи стереотипа ответственного поведения, посредством профилактических обучающих программ и индивидуальных консультаций, показов фильмов по профилактике преступлений, наркомании и пьянства среди несовершеннолетних.

За 2019 год всеми заинтересованными службами проведены следующие мероприятия:

1. Проведен районный конкурс рисунков, посвященный Международному Дню защиты детей, темами которого были объявлены здоровый образ жизни и безопасность дорожного движения в летний период.
2. Отделом образования в первом полугодии проведены лекции, беседы по профилактике преступлений, терроризма, экстремистских проявлений; в 19 образовательных учреждениях, проведено 12 профилактических, духовно-нравственных и патриотических мероприятий, в том числе направленных на пропаганду здорового образа жизни; проведено 37 классных часов с родителями учащихся по темам профилактики наркотиков, терроризма, преступлений и экстремистских проявлений; проведено 42 классных часа с учащимися по темам профилактики наркотиков, терроризма, преступлений и экстремистских проявлений; проведено 14 лекций и бесед в образовательных организациях.
3. Наркологом ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» по профилактике наркомании и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, проведен обучающий семинар для заместителей директоров по воспитательной работе образовательных организаций Пестравского района на тему: «Профилактика потребления наркотиков и психотропных веществ».
4. В газете «Степь» регулярно размещается информация о телефонах «горячей линии» и телефонах доверия, по которым жители района могут сообщить информацию о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений на территории Пестравского района, а также о сбытчиках наркотиков и психоактивных веществ, местах их распространения.
5. Проводятся все мероприятия, запланированные по плану мероприятий муниципальной программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области № 696 от 22.12.2016.

В соответствии с пунктом 3 [статьи 11 Закона Самарской области от 12.12.2011 № 144-ГД «О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области»](http://docs.cntd.ru/document/945034958) установлено, что органы местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области участвуют в деятельности по профилактике наркомании и токсикомании в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством. Органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области в соответствии с переданными им отдельными государственными полномочиями реализуют мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании среди несовершеннолетних, осуществляют деятельность по укреплению института семьи.

В целях снижения наркомании необходимо продолжение работы всех заинтересованных организаций муниципального района Пестравский по профилактике и противодействию наркомании.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку их результатов.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета муниципального района Пестравский Самарской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий муниципальной программы, что не позволит достигнуть планируемых целевых показателей муниципальной программы, приведет к росту социальной напряженности в обществе.

**Раздел 2. Приоритеты и цели региональной и районной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы**

**2.1. Приоритеты региональной и районной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании.**

Приоритеты региональной и районной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании определены следующими нормативными правовыми документами:

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров";

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";

Закон Самарской области от 12.12.2011 № 144-ГД "О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области".

**2.2.** **Цели и задачи муниципальной программы.**

**Цели муниципальной программы:**

- снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Пестравский;

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

**Задачи муниципальной программы**:

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

- организация взаимодействия субъектов профилактики наркомании муниципального района Пестравский, в том числе правоохранительных органов;

- формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании.

**2.3. Планируемые конечные результаты**

 **реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы.**

Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих результатов:

- снижение количества лиц, употребляющих наркотики, за счет активных мер профилактического характера среди населения, увеличения представленных услуг по диагностированию, лечению и реабилитации представителей групп риска;

 - снижение заболеваемости наркоманией, СПИДом, другими сопутствующими наркомании болезнями;

- организация эффективной системы профилактики злоупотребления наркотиками среди всех слоев населения;

- повышение антинаркотической ориентации общества (проведение пропагандисткой работы в СМИ).

**Раздел 3. Перечень мероприятий** **органов местного самоуправления муниципального района Пестравский Самарской области, муниципальных учреждений муниципального района Пестравский Самарской области, включенных в муниципальную программу.**

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы в целом с указанием промежуточных результатов.**

Сроки реализации муниципальной программы с 2020 по 2022 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.

**Раздел 5. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области, направленных на достижение целей муниципальной программы.**

Правовое регулирование в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков в Самарской области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", от 18.10.2007 № 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", Законом Самарской области от 12.12.2011 № 144-ГД "О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области".

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Пестравский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 26.12.2013 N 1174.

**Раздел 6. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации.**

ПЕРЕЧЕНЬ

 показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| 2018 отчет | 2019 оценка | Плановый период (прогноз) |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Пестравский | % | 0,4 | 0,35 | 0,17 | 0,1 | 0,07 |
| 2. | Количество лиц употребляющих н/с  | Чел. | 12  | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в общем количестве преступлений, совершенных на территории муниципального района Пестравский | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4. | Население в возрасте от 14 до 30 лет  | Чел. | 2 892 | 2 885 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| 5. | Количество преступлений связанных с незаконным оборотом н/с | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Раздел 7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников (в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, планов мероприятий) органов местного самоуправления муниципального района Пестравский Самарской области, муниципальных учреждений, включенных в муниципальную программу.**

Муниципальная программа реализуется в 2020 - 2022 годах. Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета, объем финансирования составляет 192 000 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 64 000 рублей;

2021 год - 64 000 рублей;

2022 год - 64 000 рублей.

Для реализации отдельных мероприятий муниципальной программы возможно привлечение внебюджетных средств (спонсорских, безвозмездных пожертвований).

Объем финансирования по мероприятиям муниципальной программы представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 8. Методика комплексной оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока её реализации и по окончании её реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на достижениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год и за весь период её реализации с учетом объемов ресурсов как направленных бюджетных средств на её реализацию, так и освоенных в ходе её реализации.

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы определена в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Форма Годового отчета «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы» представлена в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

 к муниципальной программе

мер по противодействию незаконному обороту

наркотических средств и профилактике

 наркомании в муниципальном районе Пестравский

Самарской области на 2020 - 2022 годы

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  **Финансовое** |  | **обеспечение** |
| **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения, годы** | **Исполнители** | **Планируемый объем финансирования (рублей)** | **Источники****финансирования** |
|  |  |  | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |  |
| 1. Проведение заседаний комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
 | По отдельному плану | Председатель антинаркотической комиссии муниципального района Пестравский Самарской области | **-** | **-** | **-** | - |
| 1. Проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (вторичная профилактика).
 | В течение каждого года | ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение санитарно-просветительской работы среди учащихся района (с учетом мониторинга ситуаций) (первичная профилактика)
 | В течение каждого года | ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» (по согласованию) | - | - | - | - |
| Отдел образования | - | - | - | - |
| 1. Освещение в средствах массовой информации о пагубном потреблении ПАВ
 | В течение каждого года | ГБУЗ СО «Пестравская ЦРБ» (по согласованию) | - | - | - | - |
| МАУ «Редакция газеты «Степь» | - | - | - | - |
| 1. На основании Федерального закона №144-ФЗ от 12 августа 1995 года «Об ОРД» осуществлять комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению сбытчиков наркотических веществ.
 | В течение каждого года  | Отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение сверок лиц, привлеченных к административной или уголовной ответственности в сфере НОН, с целью выявления случаев нахождения несовершеннолетних в социально-опасном положении
 | Ежеквартально | Отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию),Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Пестравский Самарской области | - | - | - | - |
| 1. Проведение межведомственной операции «Мак»: выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, а также выявление и документирование незаконных посевов наркосодержащих растений. Принятие мер по их уничтожению.
 | Май-сентябрь каждого года | Отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию) | - | - | - | - |
| Администрации сельских поселений (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение бесед в учебных учреждениях, о вреде употребления, а также несения за данное деяние как административной так и уголовной ответственности.
 | Ежеквартально в течение каждого года | Отделение МВД России по Пестравскому району (по согласованию) | - | - | - | - |
| ГКУСО КЦСОН Юго-Западного округа (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение районного туристического слета «Молодежь против наркотиков»
 | Июль-август каждого года | МБУ «УКМПС»  | - | - | - | -  |
| МБУ «УКМПС» | 13 000 | 13 000 | 13 000 | Районный бюджет |
| МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский | - | - | - | - |
| 1. Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница»
 | Февраль - март каждого года (по муниципальному заданию) | МБУ «УКМПС» | - | - | - | - |
| 1. Проведение районного чемпионата по футболу «В здоровом теле-здоровый дух!»
 | Июнь-август каждого года | МБУ «УКМПС» | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Районный бюджет |
| 1. Проведение Дня физкультурника «За здоровый образ жизни»
 | Август каждого года | МБУ «УКМПС» | 7000 | 7000 | 7000 | Районный бюджет |
| 1. Проведение районного легкоатлетического кросса «В здоровом теле-здоровый дух!»
 | Май-июнь каждого года | МБУ «УКМПС» | 3 000 |  3000 |  3000 | Районный бюджет |
| 1. Проведение акции «Школа-зона вне курения»
 | Февраль-март каждого года | МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Районный бюджет |
| ГКУСО КЦСОН Юго-Западного округа (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение акции «Твой выбор»
 | Сентябрь-октябрь каждого года | МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский  | 3000 | 3000 | 3000 | Районный бюджет |
| ГКУСО КЦСОН Юго-Западного округа (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение акции « Наркотики – не конфета, ты, подросток, помни это!»
 | Апрель каждого года | ГКУСО КЦСОН Юго-Западного округа  | 3000 | 3000 | 3000 | Районный бюджет |
| ГКУСО КЦСОН Юго-Западного округа (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение районных соревнований по хоккею
 | Январь-февраль каждого года  | МБУ «УКМПС» | 7 000 | 7 000 | 7 000 | Районный бюджет |
| 1. Подготовка информационного обеспечения по профилактике наркомании: буклеты, листовки, брошюры, магниты, плакаты, календари, баннеры, стенды, флажки, стикеры
 | Сентябрь каждого года  | МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский | 8000 | 8000 | 8000 | Районный бюджет |
| ГКУСО КЦСОН Юго-Западного округа (по согласованию) | - | - | - | - |
| 1. Проведение районного спортивного праздника «Лыжня года»
 | Февраль каждого года | МБУ «УКМПС» | 8000 | 8000 | 8000 | Районный бюджет |
| 1. Проведение конкурса плакатов «Здоровье во имя жизни»
 | Ноябрь каждого года | МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Районный бюджет |
| 1. Проведение ток шоу, тематическое мероприятие «Ты хозяин себе…»
 | Декабрь каждого года | МКУ Отдел опеки, попечительства и демографии м.р. Пестравский | - | - | - | - |
| **Всего по программе** |  | **64 000** | **64 000** | **64 000** | **192 000** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программемер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 - 2022 годы |

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020 - 2022 годы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы:

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Если снижение какого-либо значения индикатора является положительным критерием, то данный показатель оценивается как отношение планового значения к фактическому.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 70- низкой.

Приложение № 3

 к муниципальной программе

мер по противодействию незаконному обороту

наркотических средств и профилактике

 наркомании в муниципальном районе Пестравский

Самарской области на 2020 - 2022 годы

КРИТЕРИИ

комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Приложение № 4

 к муниципальной программе

мер по противодействию незаконному обороту

наркотических средств и профилактике

 наркомании в муниципальном районе Пестравский

Самарской области на 2020 - 2022 годы

Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и профилактике наркомании в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Цели и задачи муниципальной программы | Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы | Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период | Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |