|  |
| --- |
| ПРОЕКТ  Описание: Герб**АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ПЕСТРАВСКИЙ**  **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Пестравский Самарской области

на 2021-2025 годы»

В целях реализации национального проекта «Культура», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Пестравский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Пестравский Самарской области от 26.12.2013 № 1174, статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2021-2025 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.

3. Ответственному исполнителю муниципальной программы совместно с инженером - системным программистом отдела информатизации администрации муниципального района Пестравский Самарской области (Павлов С.А.) в 10-дневный срок с даты утверждения настоящего постановления осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном Реестре документов стратегического планирования в государственной информационной системе «Управление» в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Пестравский по социальным вопросам Прокудину О.Н.

Глава

муниципального района Пестравский С.В. Ермолов

Казанцева Т.А.,22247

Приложение

к постановлению администрации муниципального района Пестравский

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Пестравский Самарской области**

**на 2021-2025 годы»**

**(далее – муниципальная программа)**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2021-2025 годы» |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Ноябрь 2020 года |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» (МБУ «УКМПС») |
| УЧАСТНИКИ МНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Администрация муниципального района Пестравский Самарской области;  - Администрации сельских поселений муниципального района Пестравский Самарской области (Администрации сельских поселений);  - муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» (МКУ «ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области»);  - муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский» (МБУ «УКМПС»)  - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа с. Пестравка» (МБУ ДО «ДМШ с. Пестравка», ДМШ);  - муниципальное бюджетное учреждение «Центр материально-технического обеспечения муниципального района Пестравский Самарской области» (МБУ «Центр МТО»). |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Создание условий для комплексного развития культурного и туристического потенциала, сохранения культурного наследия и формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения муниципального района Пестравский Самарской области |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 1. Сохранение и укрепление материально технической базы учреждений культуры муниципального района Пестравский, включая строительство и реконструкцию зданий и помещений, оснащение и обеспечение их современным оборудованием. 2. Обеспечение информационной открытости учреждений культуры муниципального района Пестравский. 3. Развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры. 4. Обеспечение широкого доступа жителей района к культурным ценностям и участию в культурной жизни, обеспечения культурного обмена, расширения эмоциональных творческих контактов и реализация творческого потенциала населения муниципального района Пестравский. 5. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории муниципального района Пестравский. 6. Повышение доступности и качества библиотечных услуг в муниципальном районе Пестравский. 7. Поддержка наиболее значимых творческих проектов творческих коллективов района, оценка творческого труда юных дарований, оказание им моральной и материальной поддержки. 8. Развитие туризма и популяризация объектов культурного наследия и туристского показа. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | * количество муниципальных учреждений культуры, в зданиях (помещениях) которых проведены работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций, выполнению проектно-изыскательских работ и (или) работ по капитальному ремонту зданий (помещений), замене и (или) восстановлению систем (сетей) инженерно-технического обеспечения зданий или их элементов муниципальных учреждений культуры; * количество муниципальных учреждений культуры, в зданиях (помещениях) которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; * количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; * количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры с массовым пребыванием людей; * количество созданных модельных муниципальных библиотек в муниципальном районе Пестравский; * количество информационных представительств в теле-коммуникативной сети Интернет учреждений культуры муниципального района Пестравский * количество учреждений культурно-досугового типа, подключенных к сети Интернет * количество библиотек, подключенных к сети Интернет; * доля специалистов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет от общего числа специалистов дополнительного образования; * количество специалистов, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения квалификации в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемой в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»; * количество работников муниципальных учреждений культуры, которые подали заявки на участие в конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры или работников Самарской области, находящихся на территории сельских поселений; * обеспечение достижения целевого показателя по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной номинально начисленной средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Самарской области (дохода от трудовой деятельности): * работников учреждений культуры, * педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры; * количество организованных и проведенных мероприятий; * количество организованных и проведенных мероприятий на платной основе; * количество посещений культурно-массовых мероприятий; * количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе; * число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений муниципального района Пестравский; * доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей * количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"; * доля подведомственных Администрации муниципального района Пестравский муниципальных учреждений культуры, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве данных учреждений; * количество обучающихся в ДМШ; * доля выпускников ДМШ, закончивших обучение на «4» и «5»; * доля учащихся ДМШ, принимающих участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях областного, межрегионального, российского и международного уровня от общего количества учащихся; * доля учащихся ДМШ, ставших победителями и призерами конкурсов и фестивалей областного, межрегионального, российского и международного уровня от общего числа обучающихся в учреждениях культуры по программам дополнительного образования; * количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек; * количество посещений общедоступных библиотек * количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек; * количество проведенных библиотечных мероприятий; * количество новых поступлений библиотечного фонда за счет обновления; * количество муниципальных самодеятельных коллективов учреждений культуры, получивших поддержку администрации муниципального района Пестравский при подаче заявок на получение грантов в форме субсидий; * количество мероприятий (творческих конкурсов, конкурсных отборов, фестивалей), организованных и проведенных на территории муниципального района Пестравский в целях поддержки юных дарований в возрасте до 18 лет; * количество мероприятий (творческих конкурсов, конкурсных отборов, фестивалей), организованных и проведенных на территории муниципального района Пестравский в целях поддержки молодежи в возрасте от 18 до 35 лет; * количество мероприятий (творческих конкурсов, конкурсных отборов, фестивалей), организованных и проведенных на территории муниципального района Пестравский в целях поддержки граждан в возрасте до 35 лет до 55 лет; * количество организованных и проведенных мероприятий, способствующих вовлечению в творческую деятельность жителей муниципального района Пестравский в возрасте от 55 лет; * количество реализованных проектов, направленных на увековечивание памяти деятелей культуры и искусства муниципального района Пестравский; * количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия муниципального района Пестравский; * количество созданных информационных стендов для объектов культурного наследия и туристского показа; * количество экземпляров напечатанных карт муниципального района Пестравский с объектами культурного наследия и туристского показа; * количество экземпляров напечатанных сборников краеведческих работ по истории муниципального района Пестравский; * количество участий в региональных туристских выставках; * количество разработанных туристских маршрутов по объектам культурного наследия и туристского показа; |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 2021-2025 годы.  Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ  АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 325 665 тыс. рублей, в т. ч. из областного бюджета – 61 703 тыс. рублей, из бюджета муниципального района Пестравский – 263 962 тыс. рублей,  в том числе по годам:  в 2021 году – 62 212 тыс. рублей  в 2022 году – 50 848 тыс. рублей  в 2023 году – 93 784 тыс. рублей  в 2024 году – 64 603 тыс. рублей  в 2025 году – 54 218 тыс. рублей |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | * повышение роли культуры, сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Пестравский Самарской области; * увеличение числа посетителей культурно - досуговых мероприятий и участников клубных формирований; * устойчивое функционирование библиотек муниципального района Пестравский; * повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития и сохранения культурных традиций; * внедрение новых методов работы с детьми, адресную индивидуальную поддержку талантливых детей через систему премий, стипендий, путёвок, проведение творческих мероприятий, реализация которых позволит детям демонстрировать свои достижения; * улучшение материально-технической базы учреждений культуры путём проведения капитального и текущего ремонтов, а также приобретения для них современного оборудования, музыкальных инструментов, обеспечение подключения к Интернету; * совершенствование системы конкурсов, фестивалей, смотров, культурно-массовых мероприятий, способствующих развитию культурной среды Пестравского района; * повышение статуса учреждений культуры, продвижение предоставляемых услуг и как следствие повышение их качества и доступности посредством обеспечения информационной открытости; * повышение уровня известности объектов культурного наследия и туристского показа муниципального района Пестравский; * расширение спектра предложений в сфере туризма; * увеличение туристских потоков в муниципальный район Пестравский; * создание благоприятных условий для отдыха населения; * формирование позитивного имиджа муниципального района Пестравский и как результат – повышение инвестиционной привлекательности района; * повышение эффективности культурно-духовного воспитания населения и гостей района на основе развития культурно-познавательного событийного туризма; * сохранение в муниципальном районе Пестравский социально-культурного и природного наследия как важнейших туристских ресурсов; * позиционирование муниципального района Пестравский как территории, обладающей высокими культурными, природными ресурсами и возможностями. |

1. **Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы, анализ рисков реализации муниципальной программы**

В целях актуализации распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №326 «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» определено, что стратегическими задачами в сфере культуры являются:

* формирование единого культурного пространства, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия народов России, традиционной культуры;
* создание равных условий для доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для всех территорий района;
* развитие и укрепление инфраструктуры отрасли;
* обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;
* создание и продвижение культурных брендов района;
* увеличение доли компьютеризованных муниципальных библиотек до 100%.

Стратегией развития культуры определена основная цель развития сферы культуры и искусства – формирование культурно-ценностных ориентаций населения муниципального района Пестравский Самарской области посредством развития сферы культуры.

Как показывает анализ, основными характеристиками сферы реализации муниципальной программы являются наличие развитой сети досуговых учреждений, представляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.

В состав сети муниципальных досуговых учреждений входит 2 учреждения со статусом юридического лица с системой структурных подразделений в сельских поселениях:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта муниципального района Пестравский», которое включает в себя три структурных подразделения:

* Межпоселенческий культурно-досуговый центр, состоящий из районного дома культуры и 14 сельских домов культуры.
* Межпоселенческая библиотека, состоящая из 14 отделений, включающая, в том числе Пестравскую центральную районную библиотеку, Пестравскую районную детскую библиотеку и 12 сельских библиотек.
* Дом молодежных организаций, физической культуры и спорта.

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа с. Пестравка» с обособленным подразделением в с. Марьевка.

В компетенцию муниципального бюджетного учреждения «Центр материально-технического обеспечения муниципального района Пестравский Самарской области» входит содержание зданий и помещений, занимаемых учреждениями культуры; административно-хозяйственное, материально-техническое, транспортное, ресурсное обеспечение учреждений культуры муниципального района Пестравский Самарской области.

**Сфера социокультурной деятельности.** Приоритетными направлениями сферы творческой деятельности учреждений культуры Пестравского района является реализация потребности творческого самовыражения и творческой самодеятельности людей, организация досуга и развлечений населения Пестравского района, основанная как на культурных традициях, так и на инновационных формах и методах работы.

Одним из главных направлений работы домов культуры оставалось и остается сохранение и развитие традиционной народной культуры, прикладного творчества приобщение более широких слоёв населения, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения средствами и методами клубной работы.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Администрация муниципального района Пестравский Самарской области и муниципальные учреждения культуры на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными проблемами, как:

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры;

- старение и отсутствие, в большей степени, высококвалифицированных специалистов, художественного персонала, работающих в учреждении культуры;

- недостаточный объем средств из-за дотационного бюджета района, выделяемых на улучшение материально - технической базы учреждений культуры негативно сказывается на качестве проведения мероприятий и оказании услуг населению учреждениями культуры.

Наличие информационного представительства в теле-коммуникативной сети Интернет в современном информационном обществе обеспечивает информационную открытость учреждения культуры, **дополняет и расширяет спектр услуг**, оказываемых посетителям. Сайт **дает возможность** быстро сообщать о событиях, которые организует учреждение культуры и в которых оно само принимает участие, **демонстрировать** обзорный взгляд на сферу или учреждение, **налаживать** обратную связь со своими посетителями, **раскрывать** фонды и ресурсы, используя современные механизмы представления информации. Стоит актуальной проблема обеспечения информационной открытости учреждения и создания сайта.

Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную поддержку и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась не подготовленной к современной рыночной экономике.

Низкий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг на территории муниципального района Пестравский Самарской области, создают отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, что порождает социальное неравенство в творческом развитии детей, молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения.

На сегодняшний день участниками клубных формирований и любительских объединений культурно-досуговых учреждений являются 1344 человека (9 % от населения муниципального района Пестравский), которые состоят в 98 клубных формированиях, из которых 57 коллективов художественной самодеятельности (786 участников), 7 коллективов носят звание «Народный самодеятельный коллектив».

По жанровой структуре коллективы делятся следующим образом: хоровые – 18 (участников 243), хореографические – 8 (126), театральные – 8 (116), оркестры народных инструментов – 1 (10), оркестры духовых инструментов – 1 (12), фольклорные – 2 (17), изобразительного искусства – 2 (35), декоративно-прикладного искусства – 18 (230), кино-фотолюбителей – 1 (29), прочие клубы и любительские объединения – 29 (526).

Численность мастеров декоративно-прикладного искусства, самодеятельных художников и фотохудожников, которые неоднократно являлись участниками, лауреатами и дипломантами профессиональных мероприятий, работы которых пользуются популярностью и продаются, составляет 122 человека. По направлению: «Художественная керамика, глиняная игрушка» - 1; «Художественная обработка дерева, резьба по дереву» - 8; «Художественная обработка нити и ткани: бисероплетение – 16, вязание крючком- 16, вышивка крестом - 14, лоскутное шитьё - 11, вышивка бисером – 13, пошив стилизованных костюмов для театра моды «Фантазия» – 1; «Традиционная народная кукла» - 3; «Авторская текстильная кукла/игрушка: интерьерная кукла» - 9; «Другие виды декоративно-прикладного искусства: изготовление кукол из соленого теста» - 3, свит-дизайн – 12, батик – 1, ковка металла – 1, торцевание бумаги – 6, композиции из природного материала – 3, вышивка лентами – 2; Изобразительное искусство: живопись – 7; Фотоискусство: интерьерная, пейзаж, портрет, предметная фотография, свадебная фотография, макросъемка – 8; Художественная обработка растительных материалов: плетение из бересты, изделия из природного материала – 2.

Участники художественной самодеятельности, как правило, занимаются на базе домов культуры, мастера самодеятельного декоративно-прикладного творчества – самостоятельно на дому. Создание на базе домов культуры района центров декоративно-прикладного творчества будет способствовать привлечению населения к занятиям творчеством в комфортных условия посредством организации и проведения мастер-классов, обучающих семинаров и организации выставок достижений декоративно-прикладного творчества на более высоком уровне.

Жители района, вовлеченные в творческую деятельность, принимают участие в различных конкурсах, выставках, фестивалях, как местного значения, так и международного, становятся призерами, лауреатами. Актуальным является вопрос продвижения творческих коллективов сельских домов культуры (Высокое, Майское, Падовка – детские, Марьевка, Мосты, Т.Озеро, Тепловка – взрослые хоровые) по причине отсутствия транспорта в достаточном количестве. По этой причине обменные гастроли между домами культуры района организуются редко.

Необходимы мероприятия по материальной поддержке или поощрению граждан, вовлеченных в творческую деятельность на уровне муниципального района Пестравский в качестве стимула к дальнейшему развитию.

**Сфера дополнительного образования**. Детская музыкальная школа (ДМШ) имеет музыкальное отделение (фортепианное и народных инструментов), которое находится в районном центре с. Пестравка, и театральное отделение, которое расположено в с. Марьевка и является структурным подразделением. ДМШ предоставляет возможность заниматься детям из всего района.

Педагоги детской музыкальной школы ведут работу по привлечению наибольшего количества детей к творческой деятельности. По сравнению с 2019 годом количество учащихся увеличилось на 5% и за девять месяцев 2020 года охват дополнительным образованием детей в сфере культуры в районе составил 5,4% от общего количества детей в районе.

Школа особое внимание уделяет выявлению, поддержке и развитию творчески талантливых детей через участие в конкурсной деятельности. Обучающиеся активно принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, становятся лауреатами и дипломантами.

Количество занятых детей в дополнительном образовании способно влиять на качество жизни, так как раскрывает творческий потенциал личности, пробуждает к достижению общественно – значимого результата.

Преподаватели школы являются участниками международных, зональных, областных практических семинаров, мастер - классов, курсов повышения квалификации.

Основными видами деятельности школы являются:

* создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного и творческого развития детей;
* выявление одаренных детей в области музыкального и театрального искусства в раннем детском возрасте;
* приобретение детьми знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности;
* подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области музыкального и театрального искусства.

Для выявления одаренных и талантливых детей, стимулирования интереса и мотивации к процессу обучения в муниципальной программе необходимо предусмотреть проведение ежегодных конкурсов на музыкальном и театральном отделениях:

* в области музыкального искусства – конкурс для учащихся 1-8 классов «Я музыкантом стать хочу!»;
* в области театрального искусства – конкурс для учащихся 1-8 классов «Волшебный мир кулис».

В системе дополнительного образования существует ряд проблем:

* несоответствие между уровнем материально-технической базы и социальным заказом;
* нехватка квалифицированных кадров;
* падение престижа творческих специальностей;

## износ музыкальных инструментов в музыкальной школе составляет 100%;

## отсутствие методической и учебной литературы по теоретическим предметам;

## необходимость в капитальном и текущем ремонте здания, проведении Интернета во всех учебных помещениях.

## Решение этих проблем позволит:

* удовлетворить возрастные потребности детей в определении жизненных стратегий;
* компенсировать отсутствие в основном образовании тех и или иных учебных курсов, необходимых учащимся для определения индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных профессиональных планов, формирования личностных качеств;
* повысить стремления к достижению высоких результатов в творческой деятельности, в том числе преподавательской.

**Сфера библиотечного обслуживания**. Принятие и реализация муниципальной программы развития сферы культуры диктуется острой жизненной необходимостью, поскольку на сегодняшний день сложилась сложная ситуация с библиотечным обслуживанием населения Пестравского района. В последнее время сложилось тяжёлое положение с пополнением и обновлением библиотечных фондов. Приток новых изданий в библиотеки в 2019 году, по сравнению с 1990 годом, сократился в два раза. При нормативе ЮНЕСКО для развивающихся стран – ежегодное поступление 250 новых книг на 1000 жителей. Из расчета на 15000 жителей необходимо пополнять фонд не менее чем на 4100 экземпляров. Ежегодно в библиотеках наблюдается уменьшение объема новых поступлений и выбытие устаревшей и ветхой литературы. Морально и физически устарела литература до 70%. Растущее расхождение между читательским спросом и возможностями предложения сельских библиотек, вызывают снижение интереса к ним со стороны местного сообщества. При этом совершенно очевидна проблема снижения статуса чтения.

Одной из важнейших и актуальных проблем сегодня является выход в информационное пространство Интернет. Компьютеры имеют 12 библиотек, но все они приобретены до 2015 года, выход в Интернет имеют 9 библиотек.

Недостаточно средств выделяется на улучшение материально–технической базы и обеспечение деятельности сельских библиотек. Площади некоторых библиотек не превышают и 50-60 кв. метров, что не только не позволяет проводить большие мероприятия, но даже раскрыть библиотечный фонд. В большинстве сельских библиотек отсутствуют современные технические средства, следствием чего является снижение качества культурно–досуговых мероприятий.

В связи с низкой покупательной способностью сельских жителей, библиотека стала единственным доступным социальным институтом, где предоставляются бесплатно в общественное пользование книги, периодические издания, аудиовизуальные материалы и другие документы.

В современном мире библиотеки предоставляют широкий круг услуг по обслуживанию населения и давно перестали выполнять узконаправленную функцию обеспечения населения книгами. Современные библиотеки – это и центры организации досуга с пользой, и центры изучения иностранных языков, центры информации, центры выходного дня. Создание таких современных библиотечных центров, расширяющих спектр библиотечных услуг, отвечающим запросам современного человека, требует значительных материальных затрат.

Участие в реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию современных модельных библиотек способна решить поставленную проблему.

**Сфера туризма.** Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребности людей в отдыхе и рекреации и повышение качества жизни населения.

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Пестравский на 2021-2025 годы» направлена, в том числе и на формирование инфраструктуры туризма и ее развитие, с целью создания новых точек роста туризма, экономики, природы и населения, приобщения граждан к культурному и природному наследию на территории муниципального района Пестравский Самарской области.

За счёт этой сферы деятельности предусматривается развитие инфраструктуры, повышение роста уровня жизни населения, рост доходов бюджета. Развитие сферы туризма способствует в первую очередь развитию малого бизнеса, повышению уровня культурного развития, изучению краеведения и истории родного края, развитию ремесленнической деятельности и в целом развитию экономики муниципального образования.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение благосостояния нации. В настоящий момент туризм является одним из важных направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально – экономического развития регионов Российской Федерации.

Площадь муниципального района Пестравский – 1,960 тыс. кв. км и расположен на юге области, в сыртовой сети Заволжья. На юге граничит с Саратовской областью, на севере – с Красноармейским, на востоке - с Большеглушицким, на западе – с Хворостянским районами.

Основной водной артерией района является река Большой Иргиз, длина которой в пределах района 65 км. Основными притоками являются реки Тепловка и Мокрая Овсянка. Питание речек происходит за счет талых вод в весенний период. Кроме того, на территории района протекает река Черненькая, с притоками Чернуха и Падовка. Эти речки имеют степной характер и принадлежат бассейну реки Чагра. На территории района десятки прудов и озер. На территории района имеются месторождения полезных ископаемых, таких, как нефть, глина, вода.

Район включает в себя 8 сельских поселений, с населением около 16000 человек.

Муниципальный район Пестравский Самарской области обладает всеми необходимыми ресурсами для развития туризма при полном отсутствии соответствующей инфраструктуры. Главными факторами являются благоприятная экология и природно-климатические условия, уникальное историческое и культурное наследие, значительные возможности для развития охоты и рыболовства и др.

На территории муниципального района Пестравский расположены следующие природные и исторические объекты, являющиеся туристическими достопримечательностями: «Байрачный колок», «Балка Лозовая», «Иргизская пойма», «Ландшафтный комплекс вдоль р.Малый Иргиз», «Марьевская балка», «Тепловская балка», база отдыха «Хуторок», страусиная ферма «Старица», Падовский карьер.

К наиболее значимым проблемам туризма в муниципальном районе Пестравский относятся**:**

* практически полное отсутствие туристской инфраструктуры и гостиничных средств размещения современного уровня комфорта;
* отсутствие экономических условий и подготовленных площадок для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру;
* недостаточное использование возможностей охоты и рыбной ловли;
* отсутствие рекламы местных туристических возможностей.

В связи с тем, что большая часть земель муниципального района Пестравский попадают в категорию земель сельскохозяйственного назначения, оптимальным вариантом развития туризма является его сочетание с сельскохозяйственной деятельностью экологической направленности (главным образом пастбищное скотоводство), в форме разнообразных агротуристических комплексов, экологических ферм и хуторов в составе муниципальных парков местного значения.

Также целесообразно организовать работу по объединению усилий с предпринимателями района по восстановлению приоритетных культовых объектов культурного наследия, расположенных на территории района, привлечению новых партнеров, инвестиций для развития туризма в районе, производству рекламной и сувенирной продукции.

Одной из важнейших составляющих развития туристической индустрии является подготовка кадров, для этого необходимо проводить обучающие семинары для населения и предпринимателей по развитию туризма в районе, направлять специалистов на обучающие курсы с целью получения знаний по развитию туризма.

Основные культурные события и акценты культурной политики сегодня перенесены на региональный и муниципальный уровни, где создаются стратегии развития сферы культуры с учетом социально-экономических особенностей развития территории, интересов различных категорий населения.

Настоящая муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Пестравский на 2021-2025 годы» предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие муниципального района и местных поселений, усиление ее роли в жизни населения района.

Жесткие условия организационно-экономического существования в сфере культуры в условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость эффективного использования бюджетных средств без применения программно-целевого метода обуславливают финансирование учреждений культуры только на обеспечение уставной деятельности, в основном, на заработную плату и содержание помещений. Это поддерживает культуру, но не является развивающим фактором, ограничивает набор услуг сферы культуры и не может в полной мере обеспечить на территории района предоставление населению гарантированных Конституцией Российской Федерации услуг в сфере культуры.

Современный процесс развития российского общества характеризуется дальнейшей централизацией управления сферы культуры. С учетом этого программно-целевое финансирование деятельности учреждений культуры позволит ввести их в систему современных экономических отношений и центрировать ресурсы на стратегических направлениях муниципальной культурной политики, выступить стимулирующим инструментом, развивающим сферу культуры и мобилизующим на достижение высоких результатов не только работников культуры, но и население района.

Участие муниципального района Пестравский в реализации национального проекта «Культура» сможет в значительной степени способствовать решению проблем отрасли культуры, но реализация нацпроекта требует программного подхода в решении обозначенных проблем.

Таким образом, социально-экономическая ситуация в стране, регионе и районе требует разработки муниципальной программы, адекватной целям и задачам социально-экономического развития, ориентированной на деятельность в сфере культуры и туризма с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств.

Муниципальная программа опирается на комплексную оценку состояния сферы культуры, определяемую ежегодно путем проведения мониторинга деятельности учреждений культуры, как на поселениях, так и на уровне района.

В муниципальной программе определены: главная цель, задачи, сценарии перспективного развития, ожидаемые результаты, принципы реализации, этапы и приоритеты, необходимые условия, риски и механизм контроля развития сферы культуры, а также комплекс основных мероприятий, ежегодно разрабатываемых и проводимых в муниципальном районе Пестравский.

Муниципальная программа может уточняться и дополняться с учетом изменений обстановки, характера, масштаба и содержания проблем развития сферы культуры, а также конкретизироваться в иных документах по вопросам развития сферы культуры района.

Условием досрочного прекращения выполнения муниципальной программы может стать изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении задач социально-экономического развития района, неэффективное управление муниципальной программой, при котором невозможно достичь поставленных целей.

1. **Приоритеты и цели региональной и районной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, планируемые конечные результаты**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе Пестравский на 2021-2025 годы» охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа является составной частью системы социально-экономического развития района и в целом ориентирована на реализацию преобразований в сфере культуры и туризма, осуществляемых в районе.

Выбор целей муниципальной программы основывается на статьях 29, 44 Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Исходя, из этого целями муниципальной программы являются

**2.1. Цели и задачи муниципальной программы**

Создание условий для комплексного развития культурного и туристического потенциала, сохранения культурного наследия и формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения муниципального района Пестравский Самарской области.

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального района Пестравский, включая строительство и реконструкцию зданий и помещений, оснащение и обеспечение их современным оборудованием.
2. Обеспечение информационной открытости учреждений культуры муниципального района Пестравский.
3. Развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.
4. Обеспечение широкого доступа жителей района к культурным ценностям, культурного досуга и участию в культурной жизни, обеспечения культурного обмена, расширения эмоциональных творческих контактов и реализация творческого потенциала населения муниципального района Пестравский.
5. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории муниципального района Пестравский.
6. Повышение доступности и качества библиотечных услуг в муниципальном районе Пестравский.
7. Поддержка наиболее значимых творческих проектов творческих коллективов района, оценка творческого труда юных дарований, оказание им моральной и материальной поддержки.
8. Развитие туризма и популяризация объектов культурного наследия и туристского показа.

**2.2. Планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих результатов:

* повышение роли культуры, сохранение и развитие культурного потенциала муниципального района Пестравский Самарской области;
* увеличение числа посетителей культурно - досуговых мероприятий и участников клубных формирований;
* устойчивое функционирование библиотек муниципального района Пестравский;
* повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития и сохранения культурных традиций;
* внедрение новых методов работы с детьми, адресную индивидуальную поддержку талантливых детей через систему премий, стипендий, путёвок, проведение творческих мероприятий, реализация которых позволит детям демонстрировать свои достижения;
* улучшение материально-технической базы учреждений культуры путём проведения капитального и текущего ремонтов, а также приобретения для них современного оборудования, музыкальных инструментов, обеспечение подключения к Интернету;
* совершенствование системы конкурсов, фестивалей, смотров, культурно-массовых мероприятий, способствующих развитию культурной среды Пестравского района;
* повышение статуса учреждений культуры, продвижение предоставляемых услуг и как следствие повышение их качества и доступности посредством обеспечения информационной открытости;
* повышение уровня известности объектов культурного наследия и туристского показа муниципального района Пестравский;
* расширение спектра предложений в сфере туризма;
* увеличение туристских потоков в муниципальный район Пестравский;
* создание благоприятных условий для отдыха населения;
* формирование позитивного имиджа муниципального района Пестравский и как результат – повышение инвестиционной привлекательности района;
* повышение эффективности культурно-духовного воспитания населения и гостей района на основе развития культурно-познавательного событийного туризма;
* сохранение в муниципальном районе Пестравский социально-культурного и природного наследия как важнейших туристских ресурсов;
* позиционирование муниципального района Пестравский как территории, обладающей высокими культурными, природными ресурсами и возможностями.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием промежуточных результатов**

Муниципальная программа реализуется с 2021 по 2025 годы в один этап.

1. **Показатели (индикаторы) муниципальной программы, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы**

Степень достижения целей и решения поставленных задач муниципальной программы можно оценить с помощью показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы, представленных в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**V. Меры правового и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы, направленные на достижение ее целей**

Приоритеты политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 №Пр-212;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;

- национальный проект «Культура», паспорт которого утвержден протоколом от 24.12.2018 N 16 заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

- постановление Губернатора Самарской области от 07.03.2013 №59 «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области»;

- постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 №441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;

- распоряжение Правительства Самарской области от 21.04.2017 №324-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года на территории Самарской области»;

- государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682;

- Устав муниципального района Пестравский Самарской области, принятый решением Собрания представителей муниципального района Пестравкий Самарской области от 14.05.2014 № 307;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области до 2030 года, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Пестравский Самарской области от 26.09.2018 № 232 (в редакции решения Собрания представителей муниципального района Пестравский Самарской области от 26.12.2019 № 323);

- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области на период до 2030 года, принятый постановлением администрации муниципального района Пестравский от 05.10.2019 № 626.

**VI. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы и Перечень программных мероприятий**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Пестравский и бюджета Самарской области с учетом реализации национального проекта «Культура».

[Перечень](#P221) мероприятий муниципальной программы и распределение средств по мероприятиям муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 325 665 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета – 61 703 тыс. руб., из бюджета муниципального района Пестравский – 263 962 тыс. руб.,

в том числе по годам:

в 2021 году – 62 212 тыс. рублей;

в 2022 году – 50 848 тыс. рублей;

в 2023 году – 93 784 тыс. рублей;

в 2024 году – 64 603 тыс. рублей;

в 2025 году – 54 218 тыс. рублей.

**VII.** **МЕТОДИКА**

**комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы нарастающим итогом за период с начала ее реализации с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации с исключением достигнутых показателей (индикаторов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к [муниципальной программе](#sub_1000)  «Развитие культуры и туризма в муниципальном  районе Пестравский Самарской области на 2021-2025 годы» |

**Показатели (индикаторы) муниципальной программы, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | |
| Оценка 2020 | Плановый период | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Цель. Создание условий для комплексного развития культурного и туристического потенциала, сохранения культурного наследия и формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения муниципального района Пестравский Самарской области** | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального района Пестравский, включая строительство и реконструкцию зданий и помещений, оснащение и обеспечение их современным оборудованием.** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных учреждений культуры, в зданиях (помещениях) которых проведены работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций, выполнению проектно-изыскательских работ и (или) работ по капитальному ремонту зданий (помещений), замене и (или) восстановлению систем (сетей) инженерно-технического обеспечения зданий или их элементов муниципальных учреждений культуры | | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | Количество муниципальных учреждений культуры, в зданиях (помещениях) которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | | единиц | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | | единиц (нарастающим итогом) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры с массовым пребыванием людей | | единиц | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Количество созданных модельных муниципальных библиотек в муниципальном районе Пестравский | | единиц | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 2.** **Обеспечение информационной открытости учреждений культуры муниципального района Пестравский.** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество информационных представительств в теле-коммуникативной сети Интернет учреждений культуры муниципального района Пестравский | | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество учреждений культурно-досугового типа, подключенных к сети Интернет | | единиц | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 |
| 3 | Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | | единиц | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| **Задача 3. Развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры.** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля специалистов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет от общего числа специалистов дополнительного образования | | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество специалистов успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения квалификации в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, реализуемой в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Количество работников муниципальных учреждений культуры, которые подали заявки на участие в конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры или работников Самарской области, находящихся на территории сельских поселений | | единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Обеспечение достижения целевого показателя по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной номинально начисленной средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Самарской области (дохода от трудовой деятельности): | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | работников учреждений культуры | | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.2. | педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры. | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 4.** **Обеспечение широкого доступа жителей района к культурным ценностям, культурного досуга и участию в культурной жизни, обеспечения культурного обмена, расширения эмоциональных творческих контактов и реализация творческого потенциала населения муниципального района Пестравский** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий | | единиц | 2200 | 2210 | 2220 | 2250 | 2270 | 2280 |
| 2 | Количество организованных и проведенных мероприятий на платной основе | | единиц | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 |
| 3 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | | человек | 189145 | 189500 | 189650 | 189800 | 189950 | 190000 |
| 4 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | | человек | 23180 | 24230 | 25280 | 26340 | 27390 | 27400 |
| 5 | Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений муниципального района Пестравский | | человек | 1170 | 1180 | 1190 | 1210 | 1220 | 1300 |
| 6 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей до 18 лет | | процент | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 7 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" | | человек | 58 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| 8 | Доля подведомственных Администрации муниципального района Пестравский муниципальных учреждений культуры, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве данных учреждений | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача. 5. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории муниципального района Пестравский** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество обучающихся в ДМШ | | человек | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 2 | Доля выпускников ДМШ, закончивших обучение на «4» и «5» | | процент | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 3 | Доля учащихся ДМШ, принимающих участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях областного, межрегионального, российского и международного уровня от общего количества учащихся | | процент | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 |
| 4 | Доля учащихся ДМШ, ставших победителями и призерами конкурсов и фестивалей областного, межрегионального, российского и международного уровня от общего числа обучающихся в учреждениях культуры по программам дополнительного образования | | процент | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 10 |
| **Задача. 6. Повышение доступности и качества библиотечных услуг в муниципальном районе Пестравский** | | | | | | | | | |
| 1 | количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек; | | человек | 8255 | 8300 | 8355 | 8420 | 8500 | 8650 |
| 2 | количество посещений общедоступных библиотек | | единиц | 99290 | 101240 | 103190 | 105130 | 109030 | 109100 |
| 3 | количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек; | | единиц | 180400 | 180500 | 180600 | 180700 | 180800 | 180100 |
| 4 | количество проведенных библиотечных мероприятий; | | единиц | 600 | 605 | 607 | 610 | 612 | 615 |
| 5 | количество новых поступлений библиотечного фонда за счет обновления. | | единиц | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4200 | 4500 |
| **Задача. 7. Поддержка наиболее значимых творческих проектов творческих коллективов района, оценка творческого труда юных дарований, оказание им моральной и материальной поддержки** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных самодеятельных коллективов учреждений культуры, получивших поддержку администрации муниципального района Пестравский при подаче заявок на получение грантов в форме субсидий | | единиц | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 2 | Количество мероприятий (творческих конкурсов, конкурсных отборов, фестивалей), организованных и проведенных на территории муниципального района Пестравский в целях поддержки юных дарований в возрасте до 18 лет | | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Количество мероприятий (творческих конкурсов, конкурсных отборов, фестивалей), организованных и проведенных на территории муниципального района Пестравский в целях поддержки молодежи в возрасте от 18 до 35 лет; | | единиц | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 4 | Количество мероприятий (творческих конкурсов, конкурсных отборов, фестивалей), организованных и проведенных на территории муниципального района Пестравский в целях поддержки граждан в возрасте до 35 лет до 55 лет | | единиц | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Количество организованных и проведенных мероприятий, способствующих вовлечению в творческую деятельность жителей муниципального района Пестравский в возрасте от 55 лет | | единиц | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Количество реализованных проектов, направленных на увековечивание памяти деятелей культуры и искусства муниципального района Пестравский | | единиц | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| **Задача. 8. Развитие туризма и популяризация объектов культурного наследия и туристского показа** | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия муниципального района Пестравский | единиц | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2 | | Количество созданных информационных стендов для объектов культурного наследия и туристского показа | единиц (нарастающим итогом) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | | Количество экземпляров напечатанных карт муниципального района Пестравский с объектами культурного наследия и туристского показа | единиц | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | | Количество экземпляров напечатанных сборников краеведческих работ по истории муниципального района Пестравский | единиц | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | | Количество участий в региональных туристских выставках | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | | Количество разработанных туристских маршрутов по объектам культурного наследия и туристского показа | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма в муниципальном

районе Пестравский Самарской области на 2021-2025 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕСТРАВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | | Источник финансирования | | Объем финансирования по годам в тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат | | | |
| 2021 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |
| 1 | 2 |  | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | | 9 | | | |
| **Задача 1. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального района Пестравский, включая строительство и реконструкцию зданий и помещений, оснащение и обеспечение их современным оборудованием** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт помещений с целью создания и оснащения модельной библиотеки на базе Пестравской центральной районной библиотеки и Пестравской районной детской библиотеки Районного дома культуры с. Пестравка | 2021 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | | 3 000,0 |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | Создание модельной библиотеки на территории с. Пестравка в рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | |
| областной бюджет | | 10 000,0 |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 1.2. | Капительный ремонт детской музыкальной школы с. Пестравка Районного дома культуры с. Пестравка | 2021 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | | 200,0 |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | улучшение материально-технической базы учреждений культуры путём проведения капитального и текущего ремонтов | | | |
| областной бюджет | | 2 703,0 |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| 1.3. | Проектирование (составление сметной документации, дизайн-проект, государственная экспертиза) капитального ремонта Марьевского сельского дома культуры | 2021 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | | 400,0 |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | подготовка документации для участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | |
| 1.4. | Проектирование (составление сметной документации, дизайн-проект, государственная экспертиза) капитального ремонта Мостовского сельского дома культуры | 2021 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | | 400,0 |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | подготовка документации для участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | |
| 1.5. | Проектирование (составление сметной документации, дизайн-проект, государственная экспертиза) капитального ремонта Тяглоозерского сельского дома культуры | 2021 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | | 350,0 |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | подготовка документации для участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | |
| 1.6. | Проектирование (составление сметной документации, дизайн-проект, государственная экспертиза) капитального ремонта Падовского сельского дома культуры | 2022 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | |  | 550,0 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | подготовка документации для участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | |
| 1.7. | Проектирование (составление сметной документации, дизайн-проект, государственная экспертиза) капитального ремонта Высокинского сельского дома культуры | 2022 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | |  | 550,0 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | подготовка документации для участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | |
| 1.8. | Проектирование (составление сметной документации, дизайн-проект, государственная экспертиза) капитального ремонта Михайлоовсянского сельского дома культуры | 2023 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | |  |  | | | | | 550,0 | | |  | | | |  | | | | | подготовка документации для участия в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» | | | |
| 1.9. | Капитальный ремонт Марьевского сельского дома культуры | 2023 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | |  |  | | | | | 2 200,0 | | |  | | | |  | | | | | улучшение материально-технической базы учреждений культуры путём проведения капитального и текущего ремонтов | | | |
| областной бюджет | |  |  | | | | | 22 000,0 | | |  | | | |  | | | | |
| 1.10. | Создание и оснащение модельной библиотеки на базе Марьевской сельской библиотеки | 2024 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | |  |  | | | | |  | | | 1 000,0 | | | |  | | | | | устойчивое функционирование библиотек муниципального района Пестравский | | | |
| областной бюджет | |  |  | | | | |  | | | 5 000,0 | | | |  | | | | |
| 1.11. | Капитальный ремонт Мостовского сельского дома культуры | 2023 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | |  |  | | | | | 1 000,0 | | |  | | | |  | | | | | улучшение материально-технической базы учреждений культуры путём проведения капитального и текущего ремонтов | | | |
| областной бюджет | |  |  | | | | | 17 000,0 | | |  | | | |  | | | | |
| 1.12. | Создание и оснащение модельной библиотеки на базе Мостовской сельской библиотеки | 2024 | МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области» | | бюджет муниципального района Пестравский | |  |  | | | | |  | | | 1 000,0 | | | |  | | | | | устойчивое функционирование библиотек муниципального района Пестравский | | | |
| областной бюджет | |  |  | | | | |  | | | 5 000,0 | | | |  | | | | |
| 1.13. | Административно-хозяйственное, транспортное и ресурсное обеспечение учреждений культуры муниципального района Пестравский Самарской области | ежегодно | МБУ «Центр МТО»  (согласно муниципального задания) | | бюджет муниципального района Пестравский | | 18 500,0 | 19 985,0 | | | | | 20 985,0 | | | 22 034,0 | | | | 23 136,0 | | | | | обеспечение содержания помещений учреждений культуры | | | |
| **Итого** | | | | | **177 543,0** | | **35 553,0** | **21 085,0** | | | | | **63 735,0** | | | **34 034,0** | | | | **23 136,0** | | | | |  | | | |
| **Задача 2. Обеспечение информационной открытости учреждений культуры муниципального района Пестравский** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание и поддержание функционирования информационного представительства в теле-коммуникативной сети Интернет учреждений культуры | 2021-2025 | МБУ «УКМПС»  (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | | 35,0 | 5,0 | | | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | | | обеспечение информационной открытости учреждений культуры, повышение качества предоставляемых услуг | | | |
| **Итого** | | | | | **55,0** | | **35,0** | **5,0** | | | | | **5,0** | | | **5,0** | | | | **5,0** | | | | | | |  | |
| **Задача 3. Развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Создание методического центра и обеспечение деятельности художественного совета на базе МБУ «УКМПС» | ежегодно | МБУ «УКМПС»  МБУ ДО «ДМШ с. Пестравка» | | без финансирования | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях создания условий для выявления, поддержки и развития детей, включая методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение | | | |
| 3.2. | Обеспечение повышения квалификации специалистов дополнительного образования не реже 1 раза в 5 лет | ежегодно | МБУ «ДМШ с. Пестравка» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | | 5,0 | 7,0 | | | | | 8,0 | | | 9,0 | | | | 10,0 | | | | | Повышение уровня профессионализма педагогов дополнительного образования | | | |
| 3.3. | Повышение квалификации работников учреждений культуры, участие в обучающих семинарах по повышению профессионального мастерства | ежегодно | МБУ «УКМПС»  (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | | 24,0 | 24,0 | | | | | 24,0 | | | 24,0 | | | | 24,0 | | | | | Повышение уровня профессионализма специалистов сферы культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | | | |
| 3.4. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую организацию культуры | ежегодно | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | | 60,0 | 60,0 | | | | | 60,0 | | | 60,0 | | | | | 60,0 | | | | Поощрение профессионального мастерства и инициативы работников сферы культуры | | | |
| 3.5. | Оказание помощи в подготовке документов для участия в конкурсах профессионального мастерства | ежегодно | МБУ «УКМПС» | | без финансирования | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры | | | |
| **Итого** | | | | | **459,0** | | **89,0** | **91,0** | | | | | **92,0** | | | **93,0** | | | | | **94,0** | | | |  | | | |
| **Задача 4. Обеспечение широкого доступа жителей района к культурным ценностям, культурного досуга и участию в культурной жизни, обеспечения культурного обмена, расширения эмоциональных творческих контактов и реализация творческого потенциала населения муниципального района Пестравский** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Выполнение работ, исполнение функций и оказание услуг в сфере культуры, библиотечного обслуживания | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 20 200,0 | | 22 600,0 | | | | | 22 800,0 | | | 23 000,0 | | | | 23 200,0 | | | | | | | Обеспечение широкого доступа жителей района к культурным ценностям, культурного досуга и участию в культурной жизни района |
| 4.2. | Приобретение звукоусиливающей и осветительной аппаратуры для проведения мероприятий в Пестравский районный дом культуры | ежегодно | | МБУ «УКМПС»  (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 200,0 | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | | | увеличение числа посетителей культурно - досуговых мероприятий и участников клубных формирований |
| 4.3. | Поощрение (приобретение подарочных наборов) жителей муниципального района Пестравский, внесших значительный вклад в развитие района, становление культурных традиций и т.п. | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 80,0 | | 80,0 | | | | | 80,0 | | | 80,0 | | | | 80,0 | | | | | | | повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития и сохранения культурных традиций |
| 4.4. | Обеспечение участия творческих коллективов в областных, региональных, межрегиональных, международных конкурсах (оплата оргвзносов) | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 25,0 | | 25,0 | | | | | 25,0 | | | 25,0 | | | | 25,0 | | | | | | | Создание необходимых условий для развития творческих коллективов, способствующих повышению престижа района |
| 4.5. | Создание электронных каталогов картин художников Пестравского района | в течение года | | МБУ «УКМПС» | | без финансирования | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития и сохранения культурных традиций |
| **Итого** | | | | | | **113 325,0** | **20 505,0** | | **22 905,0** | | | | | **23 105,0** | | | **23 305,0** | | | | **23 505,0** | | | | | | |  |
| **Задача 5.** **Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории муниципального района Пестравский** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Осуществление образования дополнительного детей и взрослых | ежегодно | | МБУ ДО «ДМШ с. Пестравка» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 4 980,0 | | 5 706,0 | | | | | 5 785,0 | | | 6 098,0 | | | | | 6 403,0 | | | | | | Обеспечение широкого доступа жителей района к культурным ценностям, культурного досуга и участию в культурной жизни района |
| 5.2. | Организация информационной кампании по позиционирования деятельности музыкальной школы | ежегодно | | МБУ ДО «ДМШ с. Пестравка» | | без финансирования | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | Повышение информационной открытости деятельности ДМШ |
| **Итого** | | | | | | **28 972,0** | **4 980,0** | | **5 706,0** | | | | | **5 785,0** | | | **6 098,0** | | | | | **6 403,0** | | | | | |  |
| **Задача 6. Повышение доступности и качества библиотечных услуг в муниципальном районе Пестравский.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Оформление подписки на периодические издания | в течение года | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 210,0 | | | 210,0 | | | 210,0 | | | | | 210,0 | | | | | 210,0 | | | | | устойчивое функционирование библиотек муниципального района Пестравский |
| 6.2. | Формирование библиотечного фонда | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | |
| 6.3. | Приобретение аудиовизуальных документов (в т.ч. на электронных носителях) | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | | | 5,0 | | | | |
| 6.4. | Подключение к ресурсу электронных книг «ЛитРес» | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 18,0 | | | 18,0 | | | 18,0 | | | | | 18,0 | | | | | 18,0 | | | | |
| 6.5. | Приобретение комплекта мебели и предметов интерьера для библиотек района | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 70,0 | | | 70,0 | | | 70,0 | | | | | 70,0 | | | | | 70,0 | | | | |
| **Итого** | | | | | | **2 015,0** | **403,0** | | | | **403,0** | | **403,0** | | | | | **403,0** | | | | | **403,0** | | | | |  |
| **Задача 7. Поддержка наиболее значимых творческих проектов творческих коллективов района, оценка творческого труда юных дарований, оказание им моральной и материальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Поощрение детей в возрасте до 18 лет, добившихся значительных результатов в разных сферах творческой и культурной деятельности | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 20,0 | | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 20,0 | | | | | 20,0 | | | | внедрение новых методов работы с детьми, адресная индивидуальная поддержка талантливых детей (коллективов) через систему премий, стипендий, путёвок, проведение творческих мероприятий, реализация которых позволит демонстрировать достижения, обеспечение культурного досуга населения |
| 7.2. | Организация и проведение конкурса среди обучающихся ДМШ «Я музыкантом стать хочу!», «Волшебный мир кулис» и др. | ежегодно | | МБУ ДО «ДМШ с. Пестравка» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 15,0 | | | | 15,0 | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | | |
| 7.3. | Обеспечение участия детских творческих коллективов муниципального района Пестравский в международных конкурсах | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 100,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | |
| 7.4. | Материальное обеспечение деятельности детских коллективов муниципального района Пестравский | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 117,0 | | | | 123,0 | | | 129,0 | | | | | 135,0 | | | | | 142,00 | | | |
| 7.5. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ежегодно | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 200,0 | | | | 200,0 | | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | **2 321,0** | **452,0** | | | | **458,0** | | | **464,0** | | | | | **470,0** | | | | | **477,0** | | | |  |
| **Задача 8. Развитие туризма и популяризация объектов культурного наследия и туристского показа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по развитию туризма в муниципальном районе Пестравский | в течение года | | Администрация м.р. Пестравский, Администрации сельских поселений,  МБУ «УКМПС» | | без финансирования | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | расширение спектра предложений в сфере туризма |
| 8.2. | Участие в конференциях, семинарах по вопросам развития туризма, проводимых Департаментом туризма министерства культуры Самарской области | в течение года | | Администрация м.р. Пестравский, МБУ «УКМПС» | | без финансирования | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | повышение профессионализма специалистов в области туризма |
| 8.3. | Формирование перечня туристических привлекательных объектов (событий) района | в течение года | | Администрация м.р. Пестравский, Администрации сельских поселений,  МБУ «УКМПС» | | без финансирования | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | расширение спектра предложений в сфере туризма;  увеличение туристских потоков в муниципальный район Пестравский |
| 8.4. | Создание памятных табличек "Исторические места района" (заказ памятных табличек для зданий и др.) | 2021-2025 | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию), Администрации сельских поселений | | бюджет муниципального района Пестравский | 20,0 | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 20,0 | | | | | Повышение информативности для жителей и гостей района об исторических местах, позитивное влияние на имидж района |
| 8.5. | Информационные щиты и знаки навигации на территории района (разработка перечня указателей, поиск коммерческих предложений, разработка эскизов и макетов указателей и щитов, установка информационных щитов по району взамен старых, а также добавление новых щитов, плакатов) | 2021-2025 | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию), Администрации сельских поселений | | бюджет муниципального района Пестравский | 50,0 | | 50,0 | | | | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | | | Разработка и утверждение полного перечня всей планируемой навигации по району - информационные щиты, плакаты, указатели улиц и туристических объектов, знаки и т.п. |
| 8.6. | Участие в туристических выставках | 2021-2025 | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 10,0 | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | | формирование позитивного имиджа муниципального района Пестравский и как результат – повышение инвестиционной привлекательности района |
| 8.7. | Изготовление информационных буклетов с объектами культурного наследия и туристского показа | 2021-2025 | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 10,0 | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | 10,0 | | | | | формирование позитивного имиджа муниципального района Пестравский и как результат – повышение инвестиционной привлекательности района |
| 8.8. | Проведение межмуниципального (с последующим присвоением статуса областного) фестиваля народной культуры и творчества «Золотые соты» | 2021-2025 | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию), Администрации сельских поселений | | бюджет муниципального района Пестравский | 70,0 | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | | 70,0 | | | | | 70,0 | | | | | повышение эффективности культурно-духовного воспитания населения и гостей района на основе развития культурно-познавательного событийного туризма |
| 8.9. | Изготовление печатных изданий краеведческих работ по истории муниципального района Пестравский | 2021-2025 | | МБУ «УКМПС» (согласно муниципальному заданию) | | бюджет муниципального района Пестравский | 35,0 | | 35,0 | | | | | | 35,0 | | | 35,0 | | | | | 35,0 | | | | | повышение уровня известности объектов культурного наследия и туристского показа муниципального района Пестравский |
| 8.10. | Разработка туристического эко-маршрута «Южные степи» | в течение года | | Администрация м.р. Пестравский, Администрации сельских поселений, МБУ «УКМПС» | | без финансирования | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | увеличение туристских потоков в муниципальный район Пестравский; позиционирование муниципального района Пестравский как территории, обладающей высокими культурными, природными ресурсами и возможностями |
| 8.11. | Разработка туристического маршрута «Православная глубинка» | в течение года | | Администрация м.р. Пестравский, Администрации сельских поселений, МБУ «УКМПС» | | без финансирования | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | |
|  | **ИТОГО** | | | | | **975,0** | **195,0** | | **195,0** | | | | | **195,0** | | | | **195,0** | | | | | **195,0** | | | | |  |
|  | **Всего по программе** | | | | | **325 665,0** | **62 212,0** | | **50 848,0** | | | | | **93 784,0** | | | | **64 603,0** | | | | | **54 218,0** | | | | |  |
|  | в т.ч. в разрезе бюджетов и учреждений: | **областной бюджет** | | | | **61 703,0** | **12 703,0** | | **0,0** | | | | | **39 000,0** | | | | **10 000,0** | | | | | **0,0** | | | | |  |
| ***из них:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области»* | | | | *61 703,0* | *12 703,0* | | *0,0* | | | | | *39 000,0* | | | | *10 000,0* | | | | | *0,0* | | | | |  |
| **бюджет муниципального района Пестравский** | | | | **263 962,0** | **49 509,0** | | **50 848,0** | | | | | **54 784,0** | | | | **54 603,0** | | | | | **54 218,0** | | | | |  |
| ***из них:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *МКУ "ОКС, архитектуры и развития инженерной инфраструктуры администрации муниципального района Пестравский Самарской области»* | | | | *11 200,0* | *4 350,0* | | *1 100,0* | | | | | *3 750,0* | | | | *2 000,0* | | | | | *0,0* | | | | |  |
| *МБУ "Центр МТО"* | | | | *104 640,0* | *18 500,0* | | *19 985,0* | | | | | *20 985,0* | | | | *22 034,0* | | | | | *23 136,0* | | | | |  |
| *МБУ ДО "ДМШ с. Пестравка"* | | | | *29 086,0* | *5 000,0* | | *5 728,0* | | | | | *5 808,0* | | | | *6 122,0* | | | | | *6 428,0* | | | | |  |
| *МБУ "УКМПС"* | | | | *119 036,0* | *21 659,0* | | *24 035,0* | | | | | *24 241,0* | | | | *24 447,0* | | | | | *24 654,0* | | | | |  |