ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022 годы», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

с. Пестравка 27 декабря 2017 года

**Присутствовали:**

|  |
| --- |
|  |
| Максаков А.А. | Председатель Собрания представителей муниципального района Пестравский, председатель общественной комиссии  |
| Павлов И.С. | Председатель Общественного совета, заместитель председателя общественной комиссии  |
| Казанцев Е. А. | Главный специалист МКУ «Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Пестравский», секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Васильченкова Г.И. | Представитель Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Самарской области  |
| Провоторова Т.Г. | Руководитель местного исполнительного комитета «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  |
| Дорохов А.В. | Главный редактор МАУ «Редакция газеты «Степь» |
| Кудрявцев В. Ю. | Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Пестравский |
| Фёдорова Е.В. | Депутат Собрания представителей муниципального района Пестравский, член Общественного совета  |
| Еськин В.В. | Главный специалист Южного управления жилищного надзора  |
| Казачков И.М. | Глава сельского поселения Пестравка  |
| Ланкин П.В. | Глава сельского поселения Майское  |
| Любаев М.А. | Глава сельского поселения Мосты  |

**Отсутвовали: -**

Присутствуют: 12 членов комиссии, что составляет 100%.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального района Пестравский подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022 годы».

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик: А. А. Максаков**, председатель комиссии

Предлагаю рассмотреть и утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального района Пестравский подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022 годы».

Комиссия рассмотрела предложенный план. Вопросов нет.

**КОМИССИЯ РЕШИЛА:**

1. Утвердить прилагаемый план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального района Пестравский подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022 годы» (единогласно).

|  |  |
| --- | --- |
| председатель комиссии | Максаков А.А.  |
| секретарь комиссии | Казанцев Е. А. |

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022 годы»,

проведения оценки предложений заинтересованных лиц,

а также для осуществления контроля за реализацией программы

после ее утверждения в установленном порядке №1 от 27.12.2017г.

ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального района Пестравский подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Опубликование проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального района Пестравский Самарской области на 2018-2022 годы» | до 15 декабря 2017 г. |
| 2. | Сбор предложений о включении общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про- граммы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее - Перечень) | 17 января – 7 февраля 2018 г. |
| 3. | Проведение анализа общественных территорий, включая наблюдение за текущим использованием территории и интервьюирование отдельных групп пользователей территории | 17 января – 7 февраля 2018 г. |
| 4. | Проведение не менее 3 публичных мероприятий, по- священных обсуждению общественных территорий, подлежащих благоустройству (стратегические сессии, проектные семинары, собрания и пр.), охватывающих различные категории населения (молодежь, работники предприятий, учреждений, пенсионеры, представители общественных движений и объединений и пр.) | 17 января – 1 марта 2018г. |
| 5. | Проведение конкурса школьных рисунков, посвященного благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании | 01 февраля – 15 февраля 2018г. |
| 6. | Проведение «Урока городской среды» в общеобразовательных школах | 01 февраля – 15 февраля 2018г. |
| 7. | Проведение встречи представителя администрации с населением, посвященной выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в рамках праздничных мероприятий, посвященных Масленичной неделе | 12 февраля – 15 февраля 2018г. |
| 8. | Формирование и утверждение общественной муниципальной комиссией Перечня, который будет представлен населению муниципального образования для 2018 г. проведения рейтингового голосования | 09 февраля – 12 февраля 2018г. |
| 9. | Принятие решения о назначении рейтингового голо- сования по отбору общественных территорий, под- лежащих в рамках реализации муниципальной про- граммы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | 12 февраля 2018г. |
| 10. | Опубликование Перечня | 12 февраля 2018г. |
| 11. | Подготовка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 09 февраля – 15 февраля 2018г. |
| 12. | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц | 15 февраля 2018г. |
| 13. | Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень, всех заинтересованных лиц | 15 февраля – 15 марта 2018г. |
| 14. | Рассмотрение хода общественных обсуждений на заседании общественной муниципальной комиссии | еженедельно |
| 15. | Анализ полученной в ходе проведения общественных мероприятий информации, составление аналитического отчета | постоянно, январь – март 2018 г. |
| 16. | Информирование населения о проведении общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования посредством размещения информации на специальном разделе сайта администрации в сети Интернет, на информационных стендах и досках, в подъездах многоквартирных домов, административных зданиях, иных средствах информирования, публикации информации в местных средствах массовой информации, печатных, эфирных и интернет-изданиях, социальных сетях и пр.) | постоянно, январь – март 2018 г. |